## ППР-2019 КЭС-2
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «КЭС Оренбуржья» _____________________Ю.В. Макаров
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК планово-предупредительного ремонта электрооборудования ООО «КЭС Оренбуржья» на 2019г.
Месяц выполнения работ
Наименование предприятия | Наименование работ | смета тек ремонт | смета тех пр | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ООО «ОрДон» | ТО ТП | 1360
СНТ "Приозёрное" | осмотр ВЛ-0,4 кв, ТО ТП | 1360
СНТ "Автомобилист", "Озерки", Таксомотор", "Дружба", "Надежда" | осмотр ВЛ-0,4 кв, ТО ТП | 1360
СНТ «Соловушка» | Увеличение мощности ТП1573 (замена ТМ 250 кВА на ТМ630 кВА). Ремонт ВЛ-0,4 кВ СВ-95-10 шт, Приставка ж/б ПТ-33-10шт, Деревоопора-10шт, СИП-2 3х70+1х70-4400м, сип-2 3х50+1х54,6-1900м | 2823568.25
СНТ «Маяк» | Замена опор и монтаж сип ВЛ-0,4 кВ л.1 сип 3х50+1х54,6-420м, деревоопора-10 шт | 194109.42
СНТ «Шелковинка» | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, ТО ТП сип 3х50+1х54,6 -500 м | 147089
СНТ «Урожайный» | Строительство новой ВЛ-0,4 кВ до уч. 88а СИП 3х35+1х54,6-400 м, СВ-95-17 шт |  | 303398.54
СНТ «Пегас» | осмотр ВЛ-0,4 кВ, ТО ТП | 3623
СНТ "Союз" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ сип-2 3х50+1х54,6-500м, приставка ж/б ПТ-33-5шт, СВ-95-4 шт | 147089
СНТ «Цветочное» | Монтаж сип-2 3х70+1х70 л.2 - 1100 м | 272908.99
СНТ «Фонтан» | ТО ТП. Ремонт ВЛ-0,4 кВ сип-2 3х50+1х54,6-600 м, СВ-95-2 шт | 217313
СНТ «Экспресс» | Ремонт ВЛ-0,4 кВ замена деревоопор-13 шт, монтаж сип 3х35+1х54,6-400 м. л. 22, 28 | 216611
СНТ «Каскад» | Строительство ВЛ-0,4 кВ сип-2 3х50+1х54,6-900 м, СВ-95-25шт, Деревоопора-20шт, СИП 4х16-200м |  | 624426.34
СНТ «Рубин» | ТО ТП. Ремонт ВЛ-0,4 кВ сип 3х50+1х54,6-450 м | 137257
СНТ «Родник» | ТО ТП
СНТ «Энергетик» | ТО ТП
СНТ "Заря" | Строительство новой ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х70+1х70-150м, СИП-2 3х50+1х54.6-1000м, деревоопора-40шт |  | 753872.68
СНТ «Заря» | Строительство новой МТП-250 кВА |  | 454003.64
СНТ "Взлёт" | ремонт ВЛ-0,4 кВ монтаж сип-2 3х50+1х54,6-350 м л.1 | 108615.5
СНТ "Бытовик" | ремонт ВЛ-0,4 кВ монтаж сип 3х35+1х54,6-2800 м, замена деревоопор-50 шт, установка ж/б приставок ПТ-33-10шт | 926964.91
СНТ «Русь» | Осмотр ВЛ-0,4 кВ, ТО ТП | 1360
СНТ "Дубки-2" | ТО ТП, выправка опор ВЛ-0,4 кВ | 7313
ТСН "Эфир" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ монтаж СИП-2 3х35+1х54,6-800м, СИП-2 3х70+1х70-700м, СВ-95-10 шт | 531032.81
СНТ "Степное" | ремонт ВЛ-0,4 кв монтаж сип-2 3х50+1х54.6-500м, замена деревоопор-4шт, СВ-95-2шт ул. Зелёная. Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельных участков СИП-2 3х50+1х54.6-2500м, СВ-95-3шт, деревоопора-100шт | 195788.81 | 1781484.54
СНТ "Рублёвское" | осмотр ВЛ-0,4 кв, ТО ТП | 1360
Жилстройинвест | ТО ТП | 1360
ООО "Бейлин моторс групп" | ТО ТП | 1360
СНТ "Коробейники" | ТО ТП, ремонт ВЛ-0,4 кВ сип 3х50+1х54,6-300 м | 112705
СНТ "Иволга" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ монтаж сип 3х50+1х54,6-450м до уч. 45 (ТП4117) | 133028
СНТ "Каблучок" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ монтаж сип 3х50+1х54,6-450м | 133028
СНТ "Локомотив-1" | ремонт ВЛ-0,4 кВ замена опор СВ-95-7 шт, монтаж сип-2 3х70+1х70-350м до уч. 31 | 201180.15
ТСН "Элитастрой" | ТО ТП, осмотр ВЛ-0,4 кВ | 1360
СНТ "Агат" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ сип 3х50+1х54,6-450 м, ТО ТП | 156429
СНТ "Домостроитель" | Осмотр ВЛ-0,4 кВ , ТО ТП
СНТ "Черемушки" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ сип 3х50+1х5,6-900м | 239904
СНТ "Инвертор" | Осмотр ВЛ-0,4 кВ
СНТ "Здоровье" | Осомтр ВЛ-0,4 кВ
СНТ "Экстра" | Осмотр ВЛ-0,4 кВ
Ч.л. Гусак | ТО ТП | 3623
СНТ "Удача СХИ" и СНТ "Яблонька" | ТО ТП, замена деревоопор-16шт, сип-2 3х50+1х54,6-300м | 270020
СНТ "Связь" | ремонт ВЛ-0,4 кВ монтаж сип л.1,2,4. Строительство новой ТП-250 кВА | 399607 | 482966.27
СНТ "Рассвет" | ремонт ВЛ-0,4 кВ замена опор, монтаж сип ул. Центральная, Вишнёвая, Виноградная, Клубничная; СИП 3х35+1х54,6-200м, СИП 3х50+1х54,6-300м, СИП 3х70+1х70-650м, деревоопора-43шт, СВ-105-4шт | 700456
СНТ "Водовод" | Строительство новой ТП-630 кВА 6/0,4 кВ, монтаж реклоузера |  | 1427957.23
СНТ "Росинка" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ сип-2 3х50+1х54,6-500м | 147089
СНТ "За рулем" | Ремонт ВЛ-0,4 кВ сип-2 3х50+1х54,6-500м | 147089
итого |  | 8584321.84 | 5828109.24
Август | 2803577.95
Сентябрь | 2171385.71
Октябрь | 4701615.67